## 第1次迭代
xxxx项目组第1次迭代开发计划表 |  |  |  |  | 迭代时间： | 2018.6.4 - 2018.6.6
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 游戏主页面 | 页面排版 | 主页面的logo与图片排版 | 褚宏伟 |  |  | 未开始
|  | 按钮 | 进入游戏，继续游戏等 | 李亮 |  |  | 未开始
2 | 游戏页面 | 角色添加 | 游戏主角色的创建 | 苏天鹏 |  |  | 未开始
|  | 背景图片的添加与移动 | 进入游戏后的背景图片 | 褚宏伟 |  |  | 未开始
|  | 人物的移动与跳跃 | 让人物通过键盘监听进行移动与跳跃 | 苏天鹏 |  |  | 未开始
|  | 砖头、水管等等障碍物的添加 | 阻挡人物的障碍物设计 | 苏天鹏 |  |  | 未开始
|  | 任务和障碍物的碰撞 | 碰撞后触发事件和任务 | 苏天鹏 |  |  | 未开始
3 | 结束页面 | 跳转按钮 | 关闭游戏或者保存游戏等按钮 | 李亮 |  |  | 未开始